## Dec 19
2019 Site | Due date | Date started | Date complete | Complete within tolerance | Duration (days) | Report received | Report delay (days) | Checked by | Sent to UKT | 2019-12-17
Wytch Farm (Mar) | 2012-03-15 | 2019-04-30 | 2019-05-03 | Y | 3 | 2019-05-03 | 0 | SS | N/A
Hume | 2012-03-15 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | Y | 2 | 2019-03-14 | 1 | SS | 2019-09-05
Soutra | 2012-03-15 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Y | 0 | 2019-03-13 | 9 | SS | 2019-06-03
Mitcham | 2017-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | Y | 1 | 2019-03-19 | 0 |  | N/A
Oak Avenue (Inter LDZ) | 2012-03-15 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | Y | 0 | 2019-03-12 | 0 |  | N/A
Blackmore Cres (Inter LDZ) | 2012-03-15 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | Y | 0 | 2019-03-11 | 0 |  | N/A
Dryburgh Road (Inter LDZ) | 2012-03-15 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | Y | 0 | 2019-03-27 | 0 |  | N/A
Balgray | 2012-04-15 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | Y | 1 | 2019-04-11 | 2 | SS | 2019-06-03
Tatsfield USM | 2019-08-15 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | Y | 3 | 2019-08-19 | 4
Winkfield SE | 2012-05-15 | 2019-05-03 | 2019-05-16 | Y | 13 | 2019-05-23 | 7 | SS | 2019-06-03
Mappowder | 2012-05-15 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | Y | 2 | 2019-05-20 | 4 | SS | 2019-06-03
Careston | 2012-05-15 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | Y | 1 | 2019-06-06 | 15 | SS | 2019-09-05
Winkfield SO | 2012-05-15 | 2019-08-22 | 2019-08-27 | Y | 5 | 2019-08-30 | 3 | SS | 2019-09-05
Bathgate | 2012-05-15 | 2019-05-07 | 2019-05-23 | Y | 16 | 2019-05-24 | 1 | SS | 2019-06-03
Kinknockie | 2012-05-15 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | Y | 1 | 2019-05-16 | 16 | SS | 2019-06-03
Ipsden A | 2019-06-13 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | Y | 3 | 2019-07-05 | 106 | SS | 2019-09-05
Ipsden B | 2019-06-13
Farningham A | 2012-06-15 | 2019-06-04 | 2019-06-14 | Y | 10 | 2019-06-17 | 3 | SS | 2019-09-05
Farningham B | 2012-06-15 | 2019-06-17 | 2019-06-23 | Y | 6 | 2019-07-01 | 8 | SS | 2019-09-05
Braishfield B | 2012-06-15 | 2019-06-24 | 2019-06-27 | Y | 3 | 2019-06-28 | 1 | SS | 2019-09-05
Lockerbie | 2012-06-15 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | Y | 2 | 2019-06-26 | 0 | SS | 2019-09-05
Braishfield A | 2012-06-15 | 2019-06-18 | 2019-06-24 | Y | 6 | 2019-06-28 | 4
Pitcairngreen | 2012-04-15 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | Y | 1 | 2019-04-26 | 2 | SS | 2019-06-03
Hardwick | 2019-07-31 | 2019-06-16 | 2019-06-19 | Y | 3 | 2019-08-06 | 48 | SS | 2019-09-05
Grain 2B | 2012-07-15
Armadale | 2012-07-15 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | Y | 2 | 2019-05-29 | 0 | SS | 2019-06-03
Aberdeen | 2012-07-15 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | Y | 1 | 2019-04-05 | 3 | SS | 2019-09-05
Shorne | 2012-07-15 | 2019-07-09 | 2019-07-12 | Y | 3 | 2019-07-19 | 7 | SS | 2019-09-05
Drum | 2012-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | Y | 2 | 2019-08-01 | 8 | SS | 2019-09-05
Broxburn | 2012-08-15 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | Y | 1 | 2019-08-14 | 6 | SS | 2019-09-05
Tatsfield (USM ME2) | 2012-08-15 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | Y | 3 | 2019-08-19 | 4 | SS | 2019-09-05
Lamberton Toll (Inter LDZ) | 2016-08-15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | N/A
Portsdown Hill Str 1 | 2016-08-15 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | Y | 4 | 2019-09-19 | 6 | SS | N/A
Portsdown Hill Str 2 | 2016-08-15 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | Y | 1 | 2019-09-19 | 16 |  | N/A
Portsdown Hill Str 3 | 2016-08-15 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | Y | 4 | 2019-10-21 | 17 |  | N/A
Portsdown Hill Str 4 | 2016-08-16 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | Y | 3 | 2019-10-01 | 11 | SS | N/A
St Fergus | 2012-09-15 | 2019-09-24 | 2019-10-02 | Y | 8 | 2019-10-04 | 2 | SS | 2019-10-07
Nether Howcleugh | 2012-09-15 |  |  |  | 0 |  | 0
Glenmavis (Summer) | 2012-09-15 | differed to Nov |  |  | #VALUE!
Wytch Farm A (Sep) | 2012-09-15 | 2019-09-19 | 2019-10-01 | Y | 12 | 2019-10-01 | 0 | SS | N/A
Grain 38B | 2012-09-15 | [7 empty] | N/A
Banbury SUS | 2017-09-15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | N/A
Newton Longville SUS | 2017-09-15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | N/A
Poundbury | 2013-10-15 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | Y | 2 | 2019-10-14 | 5 | SS | N/A
Stranraer | 2018-10-15 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | Y | 2 | 2019-11-07 | 6 | SS
Burnhervie | 2018-11-15 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | Y | 1 | 2019-11-08 | 1 | SS
Didcot Bio SUS | 2018-11-15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | N/A
Langholm | 2018-11-15 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | Y | 1 | 2019-11-07 | 2 | SS
Glenmavis end of Life ME2 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | Y | 0 | 2019-11-18 | 4 | SS
Apsley (Bio) | 2015-11-15 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | Y | 1 | 2019-11-19 | 7 | SS | N/A
Grants A &B | 2017-12-15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | N/A
St Nicholas (Bio) | 2012-12-15 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | Y | 2 | 2019-11-11 | 5 | SS | N/A
Ebbsfleet (Bio) | 2015-12-15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | N/A
Coupar Angus (Bio) | 2015-12-15 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | Y | 1 | 2019-12-03 | 0 |  | N/A
Note on E1: Rose, Kathryn: Tolerance = 15days from start to finsih